УТВЕРЖДЕН

Приказом МОБУ СОШ № 2 ЛГО

от 07.11.2024 г. №  158

План-график (дорожная карта) мероприятий

по созданию и обеспечению деятельности Агрокласса в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 Лесозаводского городского округа» на 2024-2026 г.г.

| № |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации партнеры) |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования Агрокласса | До 07 ноября 2024 г. | Директор школы |  | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании Агрокласса |  |
| 1.3. |  | Разработка и утверждение Плана-графика (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности Агрокласса в общеобразовательной организации | До 07 ноября 2024 г. | Директор школы |  | Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организации План мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности агрокласса на 2024-2026 годы |  |
| 1.4. |  | Заключение соглашений с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме | До 07 ноября 2024 г. | Директор школы, профессиональные образовательные организации, предприятия и организации агропромышленного комплекса |  | Заключены соглашения с организациями-партнерами (ВУЗ, ПОО, профильные предприятия агропромышленного комплекса) |  |
| 1.5. |  | Организация приема обучающихся для зачисления в Агрокласс. Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации | Ноябрь 2024 г. | Директор школы |  | Обеспечен прием в агрокласс классы общеобразовательной организации. Размещена информация о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |  |
| 1.6. |  | Издание Приказа о зачислении обучающихся в Агрокласс общеобразовательной организации | Ноябрь 2024 г. | Директор школы |  | Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы классы общеобразовательной организации |  |
| 1.7. |  | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в Агроклассе | Постоянно | Руководитель Агрокласса |  | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в Агроклассе |  |
| 2.Организация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего образования в части: - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд (технология)» на уровне основного общего образования; | До 31 декабря 2024 г. |  | Заместитель директора С.П. Васильева | Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в части включения агротехнологического в содержание учебных предметов |  |
| 2.2. |  | Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности; | До 31 декабря 2024 г. - разработка; - До 31 мая 2025 г. реализация |  | Учителя-предметники | Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся Агрокласса. |  |
| 2.3. |  | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | До 31 декабря 2024 г. |  | Заместитель директора С.П. Васильева | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориентационного минимума |  |
| 3. Организация профориентационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация проведения профессиональных проб на площадках , профессиональных образовательных организаций, предприятий-партнеров агропромышленного/лесопромышленного комплексов | По отдельному графику на основе заключенных соглашений | Руководитель Агрокласса профессиональные образовательные организации предприятия-партнеры |  | Обеспечен 100% охват обучающихся Агрокласса профессиональными пробами на площадках социальных партнеров |  |
| 3.2. |  | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» | По отдельному графику | Классный руководитель |  | Обеспечен 100% охват обучающихся Агрокласса профориентационнной диагностикой |  |
| 3.3. |  | Обеспечение участия обучающихся в областной профильной смены «Молодой аграрий» | Март-апрель 2024- 2025 г., далее - ежегодно | Заместитель директора |  | Обеспечено участие обучающихся в областной профильной смене «Молодой аграрий» |  |
| 3.4. | Обеспечение участия обучающихся в региональном конкурсах 8 класс |  | Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно | Заместитель директора |  | Обеспечено участие обучающихся в региональном этапе |  |
| 4. Организация дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности в общеобразовательных организациях |  | По отдельному графику | Учителя-предметники |  | Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности |  |